## Planejamento Projeto
Data | Planejado | Realizado |  |  |  | Selecionado
2022-05-01 | 4 | 2 | Dia |  |  | 2
2022-05-02 | 5 | 3 | 2022-05-30 |  |  | 3
2022-05-03 | 6 | 3 |  |  |  | 3
2022-05-04 | 7 | 4 |  |  |  | 4
2022-05-05 | 8 | 4 |  | Realizado | 30 | 4
2022-05-06 | 9 | 5 |  | Faltante | 4 | 5
2022-05-07 | 14 | 6 |  | Total | 34 | 6
2022-05-08 | 15 | 7 |  | % Realizado | 88.24% | 7
2022-05-09 | 16 | 8 |  |  |  | 8
2022-05-10 | 16 | 8 |  |  |  | 8
2022-05-11 | 16 | 10 |  |  |  | 10
2022-05-12 | 16 | 11 |  |  |  | 11
2022-05-13 | 16 | 12 |  |  |  | 12
2022-05-14 | 17 | 12 |  |  |  | 12
2022-05-15 | 23 | 12 |  |  |  | 12
2022-05-16 | 23 | 13 |  |  |  | 13
2022-05-17 | 23 | 13 |  |  |  | 13
2022-05-18 | 24 | 14 |  |  |  | 14
2022-05-19 | 25 | 15 |  |  |  | 15
2022-05-20 | 25 | 16 |  |  |  | 16
2022-05-21 | 25 | 17 |  |  |  | 17
2022-05-22 | 26 | 17 |  |  |  | 17
2022-05-23 | 26 | 17 |  |  |  | 17
2022-05-24 | 30 | 19 |  |  |  | 19
2022-05-25 | 30 | 21 |  |  |  | 21
2022-05-26 | 30 | 22 |  |  |  | 22
2022-05-27 | 30 | 23 |  |  |  | 23
2022-05-28 | 31 | 24 |  |  |  | 24
2022-05-29 | 32 | 27 |  |  |  | 27
2022-05-30 | 33 | 30 |  |  |  | 30
2022-05-31 | 34 | 34
88%

## Planejamento do Zero
Data | Planejado | Realizado | Aux
2022-05-01 | 4 | 2 | 2
2022-05-02 | 5 | 3 | 3 | Dia | Total | 34
2022-05-03 | 6 | 3 | 3 | 2022-05-15 | Realizadas | 12
2022-05-04 | 7 | 4 | 4 |  | Faltam | 22
2022-05-05 | 8 | 4 | 4 |  | % Realizadas | 35.29%
2022-05-06 | 9 | 5 | 5 |  | % Faltam | 64.71%
2022-05-07 | 14 | 6 | 6
2022-05-08 | 15 | 7 | 7
2022-05-09 | 16 | 8 | 8
2022-05-10 | 16 | 8 | 8
2022-05-11 | 16 | 10 | 10
2022-05-12 | 16 | 11 | 11
2022-05-13 | 16 | 12 | 12
2022-05-14 | 17 | 12 | 12
2022-05-15 | 23 | 12 | 12
2022-05-16 | 23 | 13 | #N/A
2022-05-17 | 23 | 13 | #N/A
2022-05-18 | 24 | 14 | #N/A
2022-05-19 | 25 | 15 | #N/A
2022-05-20 | 25 | 16 | #N/A
2022-05-21 | 25 | 17 | #N/A
2022-05-22 | 26 | 17 | #N/A
2022-05-23 | 26 | 17 | #N/A
2022-05-24 | 30 | 19 | #N/A
2022-05-25 | 30 | 21 | #N/A
2022-05-26 | 30 | 22 | #N/A
2022-05-27 | 30 | 23 | #N/A
2022-05-28 | 31 | 24 | #N/A
2022-05-29 | 32 | 27 | #N/A
2022-05-30 | 33 | 30 | #N/A
2022-05-31 | 34 | 34 | #N/A